## Sheet1
饿了么项目进度表/后端
工作内容 | 负责人/参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 备注
登陆/注册 | 赵竹星 | 2020-1-14 | 2020-1-15 | 未开始
添加商品添加商铺 | 刘乐 | 2020-1-17 | 2020-1-19 | 未开始
数据展示 | 赵竹星 | 2020-1-15 | 2020-1-16 | 未开始
管理用户 | 刘乐 | 2020-1-22 | 2020-1-26 | 未开始
管理商铺 | 赵竹星 | 2020-1-18 | 2020-1-19 | 未开始
食品管理 | 赵竹星 | 2020-1-19 | 2020-1-20 | 未开始
权限验证 | 赵竹星 | 2020-1-20 | 2020-1-23 | 未开始
管理员设置 | 刘乐 | 2020-1-26 | 2020-1-28 | 未开始
图表 | 刘乐 | 2020-1-28 | 2020-1-30 | 未开始
文本编辑器 | 刘乐 | 2020-1-28 | 2020-1-30 | 未开始
饿了么项目进度表/后端
工作内容 | 负责人/参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 备注
登陆/注册 | 景立坤 | 2020-1-14 | 2020-1-16 | 未开始
地址 | 景立坤 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 未开始
搜索 | 景立坤 | 2020-1-18 | 2020-1-18 | 未开始
订单 | 景立坤 | 2020-1-19 | 2020-1-19 | 未开始
我的 | 景立坤 | 2020-1-20 | 2020-1-20 | 未开始
首页 | 刘怡影 | 2020-1-18 | 2020-1-28 | 未开始 | 3天提交一次写多少提交多少
备注：截止到初八项目整理